## 19.1.21-19.1.25
科目 | 概述 | 起始时间 | 结束时间 | 状态 | 负责人 | 备注
未出库换货编辑 | 未出库换货编辑订单，更改规格 | 1.21 | 1.21 | 已完成 | 帕丁顿
| 未出库换货编辑订单, 选择规格 | 1.21 | 1.21 | 已完成 | 帕丁顿
分次支付时，订单详情的修改 | 分次支付时，订单详情的修改 | 1.22 | 1.22 | 已完成 | 帕丁顿
未渠道合并收款已收代收 | 未渠道合并收款已收代收 | 1.22 | 1.22 | 已完成 | 帕丁顿
未收账款搜索条件修改 | 未收账款搜索条件修改 | 1.23 | 1.23 | 已完成 | 帕丁顿
推荐的赠品，选择赠品修改 | 推荐的赠品，选择赠品修改 | 1.24 | 1.24 | 已完成 | 帕丁顿
添加赠品修改 | 添加赠品修改 | 1.24 | 1.24 | 已完成 | 帕丁顿
添加赠品修改 | 添加赠品修改 | 1.25 | 1.25 | 已完成 | 帕丁顿

## 19.1.7-19.1.11
科目 | 概述 | 起始时间 | 结束时间 | 状态 | 负责人 | 备注
现金券 | 修改现金券，明细，帮助，现金券结算 | 1.7 | 1.7 | 已完成 | 帕丁顿
异常订单详情更改 | 修改异常订单详情相关逻辑 | 1.8 | 1.8 | 已完成 | 帕丁顿
碎屏保查看详情 | 修改碎屏保查看详情 | 1.9 | 1.9 | 已完成 | 帕丁顿
点击跳转商品详情 | 修改跳转商品详情 | 1.9 | 1.9 | 已完成 | 帕丁顿
用户支付二维码 | 修改跳转用户支付二维码 | 1.10 | 1.10 | 已完成 | 帕丁顿
修改测试问题 | 修改测试的其他问题 | 1.10 | 1.10 | 已完成 | 帕丁顿
修改测试问题 | 修改1.5.1版本的测试问题 | 1.11 | 1.11 | 已完成 | 帕丁顿

## 19.1.2-19.1.4
科目 | 概述 | 起始时间 | 结束时间 | 状态 | 负责人 | 备注
好卖难卖列表 | 修改高卖难卖列表 | 1.2 | 1.2 | 已完成 | 帕丁顿
订单详情 | 增加热销标识 | 1.2 | 1.2 | 已完成 | 帕丁顿
库存管理优化 | 修改库存管理内容 | 1.3 | 1.3 | 已完成 | 帕丁顿
商品搜索类别 | 类别列表销售状态标识 | 1.3 | 1.3 | 已完成 | 帕丁顿
用户支付二维码 | 增加用户支付二维码非热销规格 | 1.4 | 1.4 | 已完成 | 帕丁顿
最低价 | 增加最低价界面 | 1.4 | 1.4 | 已完成 | 帕丁顿
供货商 | 修改供货商详情新增编辑 | 1.4 | 1.4 | 已完成 | 帕丁顿
渠道商 | 修改渠道商详情新增编辑 | 1.4 | 1.4 | 已完成 | 帕丁顿

## 2.14-2.28
本周支付宝三方应用(服务商)开发计划表
科目 | 概述 | 起始时间 日期 | 结束时间 日期 | 所需时间 天 | 备注
研究支付宝服务商接口规则 | 确定软件研发的目标 | 2019-12-05 | 2019-12-07 | 2
调通当面付接口 | 测试密钥等是否正确 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 1
调通第三方应用授权 |  | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1
调通三方刷脸付、app付、手机网站付、电脑网站付 |  | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 1