## 19.1.21-19.1.25
科目 | 概述 | 起始时间 | 结束时间 | 状态 | 负责人 | 备注
未出库换货编辑 | 未出库换货编辑订单，更改规格 | 1.21 | 1.21 | 已完成 | 帕丁顿
| 未出库换货编辑订单, 选择规格 | 1.21 | 1.21 | 已完成 | 帕丁顿
分次支付时，订单详情的修改 | 分次支付时，订单详情的修改 | 1.22 | 1.22 | 已完成 | 帕丁顿
未渠道合并收款已收代收 | 未渠道合并收款已收代收 | 1.22 | 1.22 | 已完成 | 帕丁顿
未收账款搜索条件修改 | 未收账款搜索条件修改 | 1.23 | 1.23 | 已完成 | 帕丁顿
推荐的赠品，选择赠品修改 | 推荐的赠品，选择赠品修改 | 1.24 | 1.24 | 已完成 | 帕丁顿
添加赠品修改 | 添加赠品修改 | 1.24 | 1.24 | 已完成 | 帕丁顿
添加赠品修改 | 添加赠品修改 | 1.25 | 1.25 | 已完成 | 帕丁顿

## 19.1.7-19.1.11
科目 | 概述 | 起始时间 | 结束时间 | 状态 | 负责人 | 备注
现金券 | 修改现金券，明细，帮助，现金券结算 | 1.7 | 1.7 | 已完成 | 帕丁顿
异常订单详情更改 | 修改异常订单详情相关逻辑 | 1.8 | 1.8 | 已完成 | 帕丁顿
碎屏保查看详情 | 修改碎屏保查看详情 | 1.9 | 1.9 | 已完成 | 帕丁顿
点击跳转商品详情 | 修改跳转商品详情 | 1.9 | 1.9 | 已完成 | 帕丁顿
用户支付二维码 | 修改跳转用户支付二维码 | 1.10 | 1.10 | 已完成 | 帕丁顿
修改测试问题 | 修改测试的其他问题 | 1.10 | 1.10 | 已完成 | 帕丁顿
修改测试问题 | 修改1.5.1版本的测试问题 | 1.11 | 1.11 | 已完成 | 帕丁顿

## 19.1.2-19.1.4
科目 | 概述 | 起始时间 | 结束时间 | 状态 | 负责人 | 备注
好卖难卖列表 | 修改高卖难卖列表 | 1.2 | 1.2 | 已完成 | 帕丁顿
订单详情 | 增加热销标识 | 1.2 | 1.2 | 已完成 | 帕丁顿
库存管理优化 | 修改库存管理内容 | 1.3 | 1.3 | 已完成 | 帕丁顿
商品搜索类别 | 类别列表销售状态标识 | 1.3 | 1.3 | 已完成 | 帕丁顿
用户支付二维码 | 增加用户支付二维码非热销规格 | 1.4 | 1.4 | 已完成 | 帕丁顿
最低价 | 增加最低价界面 | 1.4 | 1.4 | 已完成 | 帕丁顿
供货商 | 修改供货商详情新增编辑 | 1.4 | 1.4 | 已完成 | 帕丁顿
渠道商 | 修改渠道商详情新增编辑 | 1.4 | 1.4 | 已完成 | 帕丁顿

## 2.14-2.28
支付服务整体计划表
科目 | 概述 | 起始时间 日期 | 结束时间 日期 | 所需时间 天 | 备注
子商户提交微信小微商户入驻材料 |  | 2019-11-16 | 2019-11-16 | 1
等待微信审批回调 |  | 2019-11-17 | 2019-11-17 | 1
支付服务开通微信收款账户 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 1
微信扫码收款(主扫) |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0.1
微信App收款 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0.1
微信Jsapi收款 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0.1
微信小程序收款 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0.1
微信h5 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0.1
微信条码(被扫) |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0.1
微信刷脸(被扫) |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0.1
微信分账功能-添加分账接收方 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0.2
微信分账功能-删除分账接收方 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0.2
微信分账功能-单次分账 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0.2
微信分账功能-分账结果查询 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0.2
确定支付服务的数据存储结构 |  | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 0.5
完成收款业务的接口设计 |  | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 0.5
完成支付单数据表设计，支付单日志数据表设计。 |  | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 0.2
完成商户基本账户表设计，账户记录表设计。 |  | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 0.2
支付渠道账户表设计。 |  | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 0.2
支付单数据校验，支付收款服务基本走通。支付单创建完成。 |  | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 0.2
收单业务的查询 |  | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 0.5
开通微信退款功能,冻结退款余额 |  | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 0.5
完成用户表商户表的数据表 |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 1
支付服务创建退款单，并发起退款业务 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0.5
查询退款结果，并根据退款结果更新退款单，生成退款记录 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0.5
接收支付渠道的支付结果 |  | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 0.5
更新支付单状态，生成支付单记录 |  | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 0.5
更新支付渠道账户余额，生成支付渠道账户记录 |  | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 0.1
支付宝当面付(被扫) |  | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 0.1
支付宝刷脸付(被扫) |  | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 0.1
支付宝app付 |  | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 0.1
支付宝手机网站付 |  | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 0.1
支付宝电脑网站付 |  | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 0.1
开通支付宝退款功能 |  | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 0.1
支付服务接收其他服务的退款请求 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 0.3
核对收单业务 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 0.3
核对支付渠道账户余额 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 0.3
更新支付渠道账户余额，生成渠道账户变动记录 |  | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 1
提供其他业务退款查询功能 |  | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 1
服务商平台提供签约链接，或二维码 |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 0.3
等待用户签约回调，根据回调结果生成支付渠道账户。 |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 0.3
服务商平台给子系统提供支付宝收款接口：app收款，当面付(被扫)、刷脸付(被扫)、手机网站付等 |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 0.3
核对支付渠道账户，生成支付业务收款单，并记账 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 1
调用相应接口，返回支付信息（或直接支付） |  | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 0.2
支付回调接口，接收支付渠道返回的支付结果，更新业务单，更新渠道收款账户记录 |  | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 0.2
微信红包：帮助子商户发红包，需要子商户单独签约，并且提供wxappid |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 1
支付服务接收其他服务的发红包请求 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 1
核对子商户支付渠道账户余额,冻结账户余额 |  | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 1
创建红包业务单，调用支付渠道接口 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 1
接收微信支付渠道支付结果 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 1
微信更新红包业务单，生成红包业务记录 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 0.3
微信更新子商户支付渠道账户余额，生成账户变动记录 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 0.3
微信提供红包业务查询功能 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 0.3